## 主要项目情况
序号 | 客户 | 是否有母子公司联动 | 授信/单笔金额（万元） | 授信/单笔品种 | 项目客户经理 | 项目直接负责人 | 项目目前进度 | 审批待投详情 | 目前情况 | 备注
1 | 中交一公局（遵义南部新区第一项目包） | 否 | 195000 | PPP项目建设贷款 | 刘思来 | 杨莹秋莎 | 已审批未支用完 | 已审批签已合同 | 已累计投放7.14亿,待客户资本金到位后，进行下一次投放
2 | 贵州黔中高速公路开发有限公司 | 否 | 200000 | 项目前期贷+基本建设贷款 | 龙勤雯 |  | 已审批未签合同 | 跟踪/准备材料 | 该客户名下项目共两个，分别是项目前期贷款以及基本建设贷款。1.项目前期贷款进度：已获得审批批复，截至2020年12月7日，已完成合同文本制作申报，其中一个选项有争议，经办人与部门主管讨论后，最终意见已与分行沟通，等待分行讨论结果。 2.基本建设贷款进度：截至2020年12月7日，根据审批部要求着手拟写项目评估报告前四章。
3 | 贵州轮胎股份有限公司 | 否 | 20000 | 固贷 | 刘婧玮 |  | 未审批未签合同 | 申报 | 该项目已在新一代新建储备项目，CP里面提评估，先需补充项目预评估表格，明日请领导签字后提至审核处
4 | 贵州中交德余高速公路有限公司 | 否 | 400000 | 项目前期贷+基本建设贷款 | 吴桐 |  | 已审批未签合同 | 跟踪/准备材料 | 该客户名下项目共两个，分别是项目前期贷款以及基本建设贷款。1.项目前期贷款进度：已获得审批批复，截至2020年12月8日，项目前期贷款合同已制作。2.基本建设贷款进度：截至2020年12月8日，已与授信部项目评估组长石志成共同走访客户，核对项目评估相关数据，收集项目评估补充材料，正更新项目评估报告中。
5 | 贵州华联综合超市有限公司 | 否 | 20000 | 流贷 | 余嘉欣 | 严若分 | 未审批未签合同 | 跟踪/准备材料 | 客调、额度、准入材料基本完成，待严总请示姜行定价后，下周一报分行。
6 | 贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司 | 否 | 43000 | 固贷 | 吴桐 |  | 已审批未签合同 | 跟踪/准备材料 | 客户放款材料已初步整理，等待客户担保方签署担保协议。
7 | 贵州师范大学 | 否 | 13000 | 固贷（新租贷） | 龙勤雯 |  | 已审批签已合同 |  | 放款材料已预审，正在根据放款中心阳哥意见与客户沟通补充材料。
8 | 西南能矿集团股份有限公司 | 否 | 80000 | 综合授信+后续8000万授信方案变更 | 龙勤雯 |  |  |  | （1）11月10日提交综授初稿至审批部庞星星，12月2日审批部反馈线下修改意见，正在根据审批部要求全面修改综授报告，预计本周内定稿并重新反馈至审批部 （2）授信方案变更待综授初稿完成后着手准备
9 | 贵州省第三人民医院 | 否 | 1000 | 流贷 | 代丽媛 |  | 未审批未签合同 | 申报 | 额度单笔已申报，目前补充材料阶段
10 | 贵州君悦阳光置业有限公司 | 否 | 35000 | 固贷（房开贷） | 刘思来 | 杨莹秋莎 | 已审批签已合同 | 已审批未支用完 | 已累计投放1.68亿（其中我行1亿），剩余1.82亿预计年初投放（其中我行份额1.1亿）
11 | 贵州师范大学 | 否 | 18000 | 信用额度重检 | 龙勤雯 |  |  |  | 目前额度申报书已定稿，系统要素基本录入完毕，明天提系统
12 | 贵州蔬菜集团有限公司 | 否 | 5000 | e信通 | 刘思来 | 杨莹秋莎 | 未审批未签合同 | 申报 | 准入需重新报送，授信品种由流贷变更为e信通
13 | 贵阳白志祥骨科医院 | 否 | 3000 | 流贷 | 代丽媛 |  | 未审批未签合同 | 跟踪/准备材料 | 已完成评级，等级为11级需推翻，目前已完成评级推翻报告，待用印报分行
14 | 贵阳市云岩国有投资控股集团 | 否 | 135000 | 综合授信 | 贾西贝 |  |  | 申报 | 客调、评级报告、综授撰写中
15 | 保利久联控股集团有限责任公司 | 否 | 12000 | 单笔债券投资 | 严若分 |  | 未审批未签合同 | 申报 | 已申报，待分行审批。
16 | 贵州贵金高速公路有限公司 | 否 | 200000 | 基本建设贷款 | 严若分 | 杨莹秋莎 | 未审批未签合同 | 申报 | 项目评估报告撰写阶段
17 | 贵州开源爆破工程有限公司 | 否 | 8000 | 流贷+供应链 | 肖琨 | 严若分 | 未审批未签合同 | 申报 | 评级已提系统，待审定。准备明天（2020年12月11日）申报客户准入
18 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 否 | 10000 | 基本建设贷款 | 肖琨 | 杨莹秋莎 | 未审批未签合同 | 跟踪/准备材料 | 需抽空去息烽县，详细了解对接项目情况
19 | 贵州省生产资料服务有限责任公司 | 否 | 3000 | e信通 | 吴桐 |  | 未审批未签合同 | 申报 | 准入申报中

## 参数
是 | 否 | 已审批未签合同 | 跟踪/准备材料
否 |  | 未审批未签合同 | 申报
|  | 已审批签已合同 | 审批待投
已审批未支用完
存量

## 中交一公局（遵义南部新区第一项目包）
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-10 | 已审批签已合同 | 已发放贷款和资本金的支付计划、中收扣收 | 预计10号之后完成支付、中收入账4485万 | 客户向集团申请下一批注资，预计对应放款金额3亿元 | 暂无 |  |  | 暂无

## 贵州黔中高速公路开发有限公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-07 | 已审批未签合同 | 与客户沟通合同文本制作要素、放款需要的补充材料 | 已了解客户对还款计划的想法，并向客户收集部分资料 | 整理客户提供的补充资料，调整还款计划 | 1.向杨行、王总、杨总汇报了客户12月可能不提款的信息 2.评级已提交至王总处，等待复核 | 1.向客户跟踪了解流动性支持函情况，尽早确定12月是否提款事项 2.明天早上处理评级复核 | 1.与叶姐和客户保持沟通联系 2.追踪评级情况 | 与放款中心何梓萌沟通西环合同文本制作条款 | 对于合同文本中有争议的部分已跟分行及时沟通，何梓萌回复等分行内部沟通后再反馈 | 明天早上再去放款中心跟何梓萌跟踪修改结果
2020-12-08 | 已审批未签合同 | [6 empty] | 合同文本制作 | 已与何梓萌达成一致，定稿合同 | 定稿合同，发给客户走法审
2020-12-09 | 已审批未签合同 | 给客户发合同 | 已发给客户走法审 | 追踪客户法审情况 | 审定评级 | 已完成评级
2020-12-10 | 已审批未签合同 |  |  |  | 按石哥对桥隧表的要求，跟叶姐反应现有桥隧表也存在与工可不一致较多的情况 |  | 拟跟客户沟通是否能提供送审初设中与桥隧表有关的部分内容

## 贵州轮胎股份有限公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-07 | 未审批未签合同 | 收集客户对外支付凭证 | 需联系其领导同意后方可发送凭证 | 12.08联系客户单位领导收集凭证更新数据 |  |  |  | 评估报告更新 | 与授信审批部卢仁鑫对接，其要求更新评估报告除资本金外已更新完毕，资本金相关资料需明日客户发送凭证后整理 | 12.08发送修改版至卢仁鑫处
2020-12-08 | 未审批未签合同 | 已获取客户截止至11月对外支付凭证，逐笔核对计算客户资本金
2020-12-09 | 未审批未签合同 | [6 empty] | 评估报告更新完毕 | 发送至卢仁鑫处 | 撰写客调
2020-12-10 | 未审批未签合同 |  |  |  |  | 评估报告已发送至分行卢仁鑫处，今日客调撰写进度，财务部分已完成，第一章节完成部分
2020-12-15 | 未审批未签合同 |  |  |  |  | 该项目已在新一代新建储备项目，CP里面提评估，先需补充项目预评估表格，明日请领导签字后提至审核处

## 贵州君悦阳光置业有限公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-10 | 已审批签已合同 | 新签1.8亿贷款合同、集团担保合同 | 贷款合同预计下周一、二完成签订，保证合同需客户与集团流程沟通好后签订 | 预计前往上海签订本笔保证合同 | 暂无 |  |  | 暂无

## 贵州蔬菜集团有限公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-10 | 未审批未签合同 | 暂无 |  |  | 暂无 |  |  | E信通产品准入已报公司部柯宇，并跟杜总汇报；额度申报流程与审批部吴杨对接 | 杜总还需跟审批部沟通，明早对接反馈结果；审批部表示需取得产品准入后发起额度申报

## 贵州华联综合超市有限公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-07 | 未审批未签合同 | 收集客户资料信息 | 近日与华联财务申姐多沟通联系 | 12.08联系客户核对数据内容

## 西南能矿集团股份有限公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-07 |  | 梳理需要客户补充的综授撰写涉及的资料 | 已向客户收集部分资料，明天追踪剩余资料情况 | 整理客户提供的补充资料，修改综授 | .跟杨行沟通部分综授撰写遇到的问题难点 | 已确定撰写方向及思路 | 修改综授内容 | 与公司部业务3科吕怀东沟通综授审批单、cp系统管理团队维护事宜 | 综授定稿后发给他，再签意见 | 追踪综授审批单
2020-12-08 | [7 empty] | 与审批部庞星星对接综授修改 | 要求周三将修改版提交审核 | 今天修改完成综授方案
2020-12-09 | [7 empty] | 1.已提交修改版至3科及审批部 2.跟严总一起关注追踪3科综授审批意见单 | 审批部先行审阅综授修改版；吕怀东晚上回复未同意本次8亿元申报方案，建议维持当前存量4.4亿元 | 与吕怀东保持沟通；等待审批部修改意见
2020-12-10 | [7 empty] | 1.与庞星星沟通对综授方案二稿的细节修改 2.与公司部吕怀东沟通综授审批意见单 | 1.已按审批部要求修改，并发送三稿至庞星星处审核 2.回复等跟夏总反馈后再告知我们意见

## 贵州中交德余高速公路有限公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-07 | 未审批未签合同 | 收集客户最新初设报告 | 客户已同意，明日发送给我行 | 12.08联系客户收集材料 |  |  |  | 评估报告更新，反馈客户桥隧表与工可有出入的原因 | 与授信审批部石志诚对接，反馈客户桥隧表与工可有出入的原因。其表示等待客户明日更新初设报告，我行先同步撰写评估报告其他部分。 | 12.08收集客户最新初设，完成评估报告第一第二章
2020-12-08 | 未审批未签合同 | 与分行授信部项目评估组长一同拜访客户，面谈项目评估内容相关细节数据 | 成功与客户核对项目评估细节数据 |  |  |  |  | 邀请评估组长石志诚共同走访客户，核对项目评估资料 | 成功核对所有数据，并收集所需补充材料 | 12.09完成项目评估报告第三章，第四章
2020-12-09 | 未审批未签合同 | [8 empty] | 2020.12.10，与评估组长石志诚完善评估报告
2020-12-10 | 未审批未签合同 | [8 empty] | 已按要求写完评估报告，12.11与分行讨论，最后定稿
2020-12-14 | 未审批未签合同 | [6 empty] | 取得评估报告初稿 | 取得评估报告初稿 | 完成申报材料撰写
2020-12-15 | 未审批未签合同 | 询问客户是否已获得项目初设批复 | 客户表示还未获得 | 持续跟踪客户行政要件获取情况，第一时间更新资料 | 额度申报书，单笔申报书，超风险限额申报书审核 | 已反馈修改意见，已完成超风险限额申报书修改 | 完成其他申报材料修改 | 与分行沟通评估报告初稿中资金缺口问题 | 已确认分行评估报告测算数据 | 就我行评估报告中资金缺口情况，与分行经营部门沟通解决办法

## 云尚公司
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-01 | 申报阶段 | 收集了解客户本年经营情况 | 目前已获取客户评级结果，20号前完成客户本年申报材料 |  | 暂无 |  |  | 暂无

## 国际城
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-10 | 已审批已签合同 | 收集客户总包合同及施工证 | 预计下周三前可以收集完毕 |  | 对接公司部完成批复拆分、定价 |  | 本周内完成合同定价、批复拆分、并将综合授信占用申请上报总行 | 暂无

## 兰草坝项目
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-10 | 已审批签未签合同 | 签订借款合同、保证合同、封闭管理协议 | 合同模版已发客户进行法审 | 预计客户法审流程持续一周，流程结束后签订合同 |  |  |  | 对接公司部完成批复拆分、定价 |  | 本周内完成合同定价、批复拆分、并将综合授信占用申请上报总行

## 贵中
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-10 | 放款材料准备 | 轨交需提供资料已发客户 | 贵中所需资料已发客户 部分已可以盖章 |  | 准备定价单

## 贵阳云岩国有投资控股集团
日期 | 目前进度 | 客户对接事项 |  |  | 部门对接事项 |  |  | 分行对接事项
|  | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划 | 对接事项 | 反馈 | 下一步计划
2020-12-10 | 申报材料准备 | 提供补充资料 |  |  | 本周完成客调、综授、评级报告